## Sheet1
Project 명 | PC 조립 헬퍼 |  |  |  | 전체진행 : |  | 0% | 현재날짜: |  | 2019-09-26
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 (주/부) | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일
[8 empty] | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 2 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 임동욱/김재정 | bar: 2019-09-24 to 2019-10-01
| 주제 선정 | 100% |  | 3 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | bar: 2019-09-24
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 6 | 2018-11-03 | 2018-11-08 | bar: 2019-09-24 to 2019-10-01
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 5 | 2018-11-04 | 2018-11-08 | bar: 2019-09-24 to 2019-09-26
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 4 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-01
| System 구성도 작성 | 100% |  | 4 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-01
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% |  | 4 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-01
| 필요/시연용 대체 장비 목록 및 용도 작성 | 100% |  | 4 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | bar: 2019-09-27
| 공통분석 | 100% | 공통분석 보고서 | 8 | 2018-11-08 | 2018-11-15 | 임동욱/김재정 | bar: 2019-09-26 to 2019-10-01
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 1 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | bar: 2019-09-26
| 플로우 차트 작성 | 100% |  | 1 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-01
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 100% |  | 4 | 2018-11-12 | 2018-11-15 | bar: 2019-10-01
| 타당성 검토 | 100% | 타당성 검토 보고서 | 7 | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 김도영/박정우 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-01
| 데이터 수집 / 전처리 | 100% |  | 7 | 2018-11-08 | 2018-11-14 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-01
| 이미지 수집 | 100% |  | 5 | 2018-11-08 | 2018-11-12 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-01
| 이미지 전처리 | 100% |  | 2 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-01
| 이미지 패턴 인식 | 100% |  | 3 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-11
| 학습 | 100% |  | 7 | 2018-11-08 | 2018-11-14 | bar: 2019-10-03 to 2019-10-11
| 분류 | 100% |  | 5 | 2018-11-08 | 2018-11-12 | bar: 2019-10-03 to 2019-10-09
| 조립 과정 추천 | 100% |  | 3 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-11
| 조립 모델 만들기 | 100% |  | 6 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | bar: 2019-10-04 to 2019-10-11
| 1차 Proto Type | 100% |  | 13 | 2018-11-14 | 2018-11-26 | bar: 2019-10-11 to 2019-10-23
| 실제 구현 | 100% |  | 15 | 2018-11-15 | 2018-11-29 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-23
| 서버/DB | 100% |  | 12 | 2018-11-15 | 2018-11-26 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-23
| 디바이스 및 안드로이드와 통신/프로토콜 정의 | 100% |  | 9 | 2018-11-15 | 2018-11-23 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-23
| DB 생성/테이블 정의, 쿼리문 작성 | 100% |  | 11 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-23
| 안드로이드 푸쉬를 위한 서버 기능 구성 | 100% |  | 2 | 2018-11-27 | 2018-11-28
| CCTV를 위한 웹서버 구성 | 100% |  | 3 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23
| 어플리케이션 | 100% |  | 15 | 2018-11-15 | 2018-11-29 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-25
| 핵심 UI 구현 | 100% |  | 14 | 2018-11-15 | 2018-11-28 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-25
| Push 기능 구현 | 100% |  | 8 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | bar: 2019-10-23 to 2019-10-25
| 수면 패턴 도식화 | 100% |  | 10 | 2018-11-20 | 2018-11-29 | bar: 2019-10-21 to 2019-10-24
| 디바이스 | 100% |  | 15 | 2018-11-15 | 2018-11-29 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-25
| 디바이스 제어/OpenCV 파트 병합 | 100% |  | 5 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-18
| 디바이스 알고리즘 수정 | 100% |  | 9 | 2018-11-21 | 2018-11-29 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-24
| CCTV 기능 구현 | 100% |  | 1 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | bar: 2019-10-21 to 2019-10-22; 2019-10-24 to 2019-10-25
| OpenCV 기능 강화 | 100% |  | 4 | 2018-11-20 | 2018-11-23 | bar: 2019-10-21 to 2019-10-25
| FFT를 활용한 아기 울음소리 인식 | 100% |  | 6 | 2018-11-22 | 2018-11-27 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-25
| 수면 유도를 위한 음악 재생 기능 | 100% |  | 2 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | bar: 2019-10-24 to 2019-10-25
| 스마트 아기 침대 하드웨어 제작 | 100% |  | 2 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | bar: 2019-10-24 to 2019-10-25
| 디버그 및 테스트 단계 | 100% |  | 7 | 2018-11-24 | 2018-11-30
| Alpha Test | 100% |  | 2 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | bar: 2019-10-24 to 2019-10-25
| Beta Test | 100% |  | 2 | 2018-11-29 | 2018-11-30
| 최종 Test | 100% |  | 4 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | bar: 2019-10-24
| 산출물 제출 | 100% |  | 1 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | bar: 2019-10-24 to 2019-10-25
[28 empty] | 계획 | 진행