## Sheet1
Project 명 | PC 조립 헬퍼 |  |  |  | 전체진행 : |  | 0% | 현재날짜: |  | 2019-09-26
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 (주/부) | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일
[8 empty] | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 2 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 임동욱/김재정 | bar: 2019-09-24 to 2019-10-01
| 주제 선정 | 100% |  | 1 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | bar: 2019-09-24
| 문제 정의서 작성 | 37.5% |  | 8 | 2019-09-24 | 2019-10-01 | bar: 2019-09-24 to 2019-10-01
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 3 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | bar: 2019-09-24 to 2019-09-26
| 기능별 시나리오 작성 | 0% |  | 7 | 2019-09-27 | 2019-10-03 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-03
| System 구성도 작성 | 0% |  | 2 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-01
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 0% |  | 2 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-01
| 필요/시연용 대체 장비 목록 및 용도 작성 | 0% |  | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | bar: 2019-09-27
| 공통분석 | 12.5% | 공통분석 보고서 | 8 | 2019-09-26 | 2019-10-03 | 박정우/임동욱 | bar: 2019-09-26 to 2019-10-03
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | bar: 2019-09-26
| 플로우 차트 작성 | 0% |  | 4 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-03
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 0% |  | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | bar: 2019-10-01
| 타당성 검토 | 0% | 타당성 검토 보고서 | 5 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 김도영/이규진 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-01
| 데이터 수집 / 전처리 | 0% |  | 6 | 2019-09-27 | 2019-10-02 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-02
| 이미지 수집 | 0% |  | 5 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-01
| 이미지 전처리 | 0% |  | 5 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | bar: 2019-09-27 to 2019-10-01
| 이미지 패턴 인식 | 0% |  | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-04
| 학습 | 0% |  | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-03
| 분류 | 0% |  | 2 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-03 to 2019-10-04
| 조립 과정 추천 | 0% |  | 1 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-04
| 조립 모델 만들기 | 0% |  | 1 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-04
| 안드로이드 | 0% |  | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-04
| Pytorch 동작여부 | 0% |  | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-03
| 웹과 통신 확인 | 0% |  | 2 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-03 to 2019-10-04
| 1차 Proto Type | 0% |  | 2 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 이규진 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-08
| 실제 구현 | 0% |  | 7 | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 임동욱/김도영 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-14
| 모델링 | 0% |  | 6 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | 김도영 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-14
| 조립순서 모델 개발 | 0% |  | 6 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-14
| 이미지 인식 강화 | 0% |  | 6 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-14
| 이미지 추가 수집 | 0% |  | 2 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-10
| 서버/DB | 0% |  | 3 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 임동욱 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-11
| 서버와 안드로이드와 통신/프로토콜 정의 | 0% |  | 1 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | bar: 2019-10-09
| DB 생성/테이블 정의, 쿼리문 작성 | 0% |  | 2 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-10
| 조립순서 추천서버 API 개발 | 0% |  | 1 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-11
| 어플리케이션 | 0% |  | 6 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | 임동욱 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-14
| 핵심 UI 구현 | 0% |  | 2 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-10
| 동영상 인식 레이아웃 작성 | 0% |  | 3 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-11
| 동영상 인식 액티비티 작성 | 0% |  | 3 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-11
| 진행과정 레이아웃 작성 | 0% |  | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | bar: 2019-10-14
| 동영상 인식 액티비티 작성 | 0% |  | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | bar: 2019-10-14
| 디버그 및 테스트 단계 | 0% |  | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 이규진 | bar: 2019-10-15
| Alpha Test | 0% |  | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 박정우 | bar: 2019-10-15
| Beta Test | 0% |  | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 박정우 | bar: 2019-10-15
| 최종 Test | 0% |  | 1 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 박정우 | bar: 2019-10-16
| 산출물 제출 | 0% |  | 1 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 박정우 | bar: 2019-10-17
중간점검
[28 empty] | 계획 | 진행